## Resumo
Relatório de Qualidade UI/UX — PatientPal / ClinicaOS
Análise de interatividade, inconsistências, duplicidade e layout · 09/07/2026
Totais
Total de apontamentos | 38
Corrigidos nesta análise | 5
Pendentes | 33
Por categoria e severidade
Categoria | Alta | Média | Baixa | Total
Interatividade | 2 | 4 | 1 | 7
Duplicidade | 2 | 3 | 1 | 6
Inconsistência | 1 | 3 | 2 | 6
Layout | 3 | 4 | 1 | 8
Sintaxe | 1 | 1 | 0 | 2
Segurança | 2 | 2 | 1 | 5
Regras de Negócio | 1 | 3 | 0 | 4
Total | 12 | 20 | 6 | 38
Leitura recomendada
1. Aba “Relatório de Erros”: lista completa com severidade, evidência (arquivo:linha), impacto e recomendação. Use os filtros do cabeçalho.
2. Aba “Módulos do Sistema”: mapa funcional do sistema e a situação de cada módulo (estável, duplicado v1/v2, dev).
3. Itens “Corrigido” já foram resolvidos no código nesta sessão (responsividade e espaçamentos).
4. Prioridade sugerida (severidade Alta): 1º segurança — permissão só no menu e segredos expostos no cliente; 2º o confirm() de cancelamento de pacote (cancela agendamento de quem quer desistir); 3º modais/navegação; 4º duplicidade v1/v2.

## Relatório de Erros
ID | Categoria | Severidade | Tela / Área | Arquivo (evidência) | Problema | Impacto para o usuário | Recomendação | Status
1 | Interatividade | Alta | Todos os modais do sistema | src/components/ui/dialog.tsx:44-46 | Modais não fecham com ESC nem clicando fora (preventDefault aplicado globalmente no DialogContent) | Usuário fica “preso” no modal e só sai pelo X ou pelo botão Cancelar; foge do padrão esperado | Remover os preventDefault globais; bloquear fechamento apenas em modais com formulário preenchido | Pendente
2 | Interatividade | Alta | Menu lateral (todas as telas) | src/components/app-shell.tsx:618, 649 | Cada clique no menu usa window.location.assign — recarrega a aplicação inteira em vez de navegar via SPA | Navegação lenta (recarrega tudo do zero) e perda de estado de filtros e telas abertas | Trocar por Link/navigate do TanStack Router | Pendente
3 | Interatividade | Média | Caixa, Nina e Agenda | caixa-shell.tsx:391,400; AtendimentoExtraTabs.tsx:394; app.agenda.tsx:4898 | Mais 4 pontos com recarga completa de página via window.location | Mesmo impacto: lentidão e perda de contexto ao navegar | Trocar por navegação do router | Pendente
4 | Interatividade | Média | 20+ telas (exclusões e ações em massa) | regras-tab.tsx, planos-page.tsx, contratos-page.tsx, app.agenda.tsx, AtendimentoTabs.tsx… | Uso de confirm()/alert() nativos do navegador em ~20 pontos, enquanto outras telas usam AlertDialog estilizado | Caixas de diálogo cruas, sem identidade visual, que travam a página; experiência desigual entre telas | Padronizar todas as confirmações com o AlertDialog do design system | Pendente
5 | Interatividade | Média | Diversos módulos | 11 blocos “catch {}” vazios em src/ | Erros engolidos em silêncio, sem toast nem log | Ação pode falhar e o usuário acredita que salvou; suporte fica sem rastro do erro | Exibir toast de erro e registrar o erro em todos os catch | Pendente
6 | Interatividade | Média | Fluxo, Caixa, Agenda (botões compactos) | 88 ocorrências de h-6 (24px); 224 de text-[10px] | Botões de 24px de altura e fontes de 10px — abaixo do mínimo recomendado de toque (40px+) e de leitura | Difícil acertar o clique em tablets/touch (recepção usa touch); legibilidade ruim | Elevar mínimo para h-8 e text-xs nos controles interativos | Pendente
7 | Interatividade | Baixa | Cartão Benefícios — recorte de imagem | image-crop-dialog.tsx:181 | Erro de CORS exibido com alert() nativo | Mensagem técnica e fora do padrão visual | Exibir a falha como toast ou mensagem inline no dialog | Pendente
8 | Duplicidade | Alta | Agenda | app.agenda.tsx (5.338 linhas) + agenda-v2/* (flag agenda_v2) | Duas agendas completas coexistem atrás de feature flag — inclusive lógica de cancelamento de pacote copiada e colada nas duas (agenda-v2-shell.tsx:668 e app.agenda.tsx:2809) | Correções feitas numa agenda não valem na outra; usuários diferentes veem comportamentos diferentes | Concluir a migração para a v2 e remover a versão antiga | Pendente
9 | Duplicidade | Alta | Caixa, Orçamentos e Menu | app.caixa + caixa-v2; app.orcamentos + orcamentos-v2; app-shell + menu-v2 | Mais 3 módulos inteiros duplicados em versões v1/v2 sob feature flags (menu v2 só para admin/gestor) | Manutenção dobrada e experiência inconsistente entre perfis de usuário | Definir prazo de migração e eliminar as versões antigas | Pendente
10 | Duplicidade | Média | Barras de KPI | agenda-v2/kpi-bar.tsx, caixa-v2/kpi-bar.tsx, clientes-v2/kpi-bar.tsx, orcamentos-v2/kpi-bar.tsx | 4 implementações diferentes de barra de KPI, duas exportando o mesmo nome “KpiBar” | Visual e interação divergentes entre telas equivalentes; risco de import trocado | Unificar sobre o design system (HhpKpiRow/HhpKpiCard já existem) | Pendente
11 | Duplicidade | Média | Cadastro de pessoas | /app/equipe, /app/funcionarios, /app/medicos | 3 telas distintas e sobrepostas para gestão de pessoas | Usuário não sabe onde cadastrar; risco de dados divergentes | Consolidar tudo na tela Equipe e redirecionar as demais | Pendente
12 | Duplicidade | Média | Sistema (produção) | 6 rotas /app/dev-* (dev-hhp, dev-caixa-shell, dev-list-shell…) | Telas de desenvolvimento/showcase empacotadas no build de produção, protegidas apenas por checagem de role no cliente | Peso extra no bundle e telas de teste acessíveis por URL | Excluir do build de produção (guard com import.meta.env.DEV) | Pendente
13 | Duplicidade | Baixa | Edição de paciente | cliente-form.tsx, editar-paciente-rapido-dialog.tsx, paciente-quick-actions.tsx, rota clientes/editar | Edição de dados do paciente espalhada em 4 superfícies com conjuntos de campos diferentes | Campo atualizado num lugar não aparece nos outros formulários; comportamento imprevisível | Reusar um formulário único (versão completa e compacta do mesmo componente) | Pendente
14 | Inconsistência | Alta | Altura das telas (7+ telas) | h-[calc(100vh-56px)] em agenda-v2, caixa-v2, orcamentos-v2, dev-*; -64px em clientes; -260/-280px na Nina | Alturas calculadas com valores mágicos (56px, 64px) dessincronizados do header real de 50px | Faixas vazias ou scroll duplo no fim das telas; cada tela “sobra” diferente | Centralizar a altura do header numa CSS var (--app-header-h) e usar nos calc | Pendente
15 | Inconsistência | Média | Formatação de datas | 56 usos de toLocaleDateString espalhados + date-fns em apenas 2 arquivos | Datas formatadas de duas maneiras diferentes no código | Formatos de data podem divergir entre telas (com/sem hora, com/sem ano) | Criar helper único de formatação de data/hora e usar em todo o sistema | Pendente
16 | Inconsistência | Média | Formulários | 8 <select> e 7 <input> nativos misturados aos componentes ui/ | Controles nativos do navegador convivendo com o design system | Aparência, foco e comportamento diferentes dentro da mesma tela | Substituir por ui/select e ui/input | Pendente
17 | Inconsistência | Média | Tema / cores de marca | app-shell.tsx:20-42 (corDaClinica, corHoverDaClinica, logoDaClinica) + 6 style com hex | Cores e logos das clínicas hardcoded por nome no código, apesar de existir branding.primary no banco | Cadastrar nova clínica exige alterar código; cores fixas ignoram o tema | Mover cores/logos para o cadastro de clínica (branding) e remover os ifs por nome | Pendente
18 | Inconsistência | Baixa | Tipografia | 338 ocorrências de text-[9px]/[10px]/[11px] | Tamanhos de fonte arbitrários fora da escala do design system | Hierarquia visual inconsistente entre telas | Padronizar na escala text-xs/text-sm | Pendente
19 | Inconsistência | Baixa | Código | 23 marcações TODO/FIXME no código | Pendências anotadas no código sem rastreamento | Funcionalidades incompletas podem ser esquecidas | Migrar para issues/backlog e limpar o código | Pendente
20 | Layout | Alta | Todos os modais | ui/dialog.tsx, ui/alert-dialog.tsx | Modais sem limite de altura estouravam a viewport (rodapé inacessível) e colavam nas bordas no mobile | Botões Salvar/Cancelar ficavam fora da tela em formulários longos | Adicionado max-h com scroll interno, margem lateral e padding responsivo | Corrigido
21 | Layout | Alta | Header do aplicativo | app-shell.tsx:670-755 | Header estourava no mobile: seletor de clínica com 260px fixos + logo + nome + busca | Elementos cortados e scroll horizontal em telas pequenas | Larguras responsivas e ocultação progressiva de elementos secundários | Corrigido
22 | Layout | Alta | ~30 telas de cadastro/filtros | 45 grids “grid-cols-3+” sem breakpoints (estoque, procedimentos, NFS-e, CRM, portal do paciente…) | Formulários de 3-4 colunas fixas esmagavam os campos no mobile; filhos col-span-2 vazavam do card | Campos ilegíveis e layout quebrado em telas pequenas | Convertidos para grid-cols-1 sm:grid-cols-N com col-span responsivo | Corrigido
23 | Layout | Média | Fluxo do paciente (kanban) | app.fluxo.tsx:349 | Kanban com 7 colunas fixas, ilegível fora de monitores largos | Colunas espremidas em notebooks e tablets | Escala responsiva 2 → 3 → 4 → 7 colunas | Corrigido
24 | Layout | Média | Cadastro de cliente (7 abas) | cliente-form.tsx:815 | Barra com 7 abas em grid fixo espremia os rótulos no mobile | Abas ilegíveis/intocáveis em telas pequenas | Abas quebram linha no mobile e mantêm grid no desktop | Corrigido
25 | Layout | Média | Nina — WhatsApp | app.nina.tsx:995, 1009 | Colunas laterais fixas (w-[300px]/w-[320px]) sem colapso em telas pequenas | Área de conversa fica inutilizável no mobile | Colapsar/empilhar colunas com breakpoints ou drawer | Pendente
26 | Layout | Média | Nina — Atendimento (inbox) | AtendimentoExtraTabs.tsx:312 | Grade com h-[calc(100vh-260px)] e min-h-[520px] fixos | Conteúdo cortado em notebooks de tela baixa (768px) | Usar flex-1 com min-h fluido em vez de altura calculada | Pendente
27 | Layout | Baixa | Popovers da agenda | procedimento-cell.tsx:98 (w-[340px]); cid10-picker.tsx:36 (w-[420px]) | Popovers com largura fixa maior que a tela de celulares pequenos | Conteúdo do popover cortado nas bordas | Adicionar max-w-[calc(100vw-2rem)] | Pendente
28 | Sintaxe | Alta | Médicos, HR Contratos, Orçamentos, Atendimento IA | app.medicos.tsx:74,82; app.medico.$medicoId.tsx:95,108; app.hr-contratos.tsx:89,114; app.orcamentos.tsx:363; app.atendimento-ia.index.tsx:230 | 8 erros de TypeScript: navegações/Links para rotas com validateSearch obrigatório chamados sem o parâmetro search | Typecheck do projeto não passa; links podem navegar sem os parâmetros que a tela espera (dialogs de novo/editar podem não abrir) | Tornar new/edit opcionais no validateSearch ou passar search:{} nas navegações; corrigir os 8 pontos | Pendente
29 | Sintaxe | Média | Pipeline de build | package.json (scripts) | Não existe script de typecheck e o build (vite) não roda o tsc — os erros acima passam despercebidos | Erros de tipo chegam a produção sem nenhuma barreira automática | Adicionar script "typecheck": "tsc --noEmit" e executá-lo no CI antes do build | Pendente
30 | Segurança | Alta | Todas as rotas /app/* | _authenticated.tsx (só valida sessão); usePermissoes usado apenas no menu (app-shell.tsx) | O controle de permissão por módulo apenas esconde itens do menu — nenhuma rota valida permissão ao carregar | Qualquer usuário logado acessa qualquer tela digitando a URL (ex.: recepção abrindo /app/financeiro ou /app/auditoria); a proteção real depende só das políticas RLS do banco | Validar a permissão do módulo no beforeLoad das rotas e revisar as políticas RLS tabela a tabela | Pendente
31 | Segurança | Alta | Segredos de integração | app.integration-secrets.tsx:19-20 | API keys de integrações são lidas e exibidas direto da tabela no navegador (select de id, chave, valor) | Chaves secretas trafegam até o cliente; um vazamento compromete as integrações (LiveKit etc.) | Manter segredos apenas no backend (Vault/edge functions) e nunca retornar o valor ao front — só gravar/rotacionar | Pendente
32 | Segurança | Média | Autorização de supervisor | supervisor-auth-dialog.tsx:42-68 | A autorização faz signInWithPassword com a senha do supervisor no dispositivo do operador e valida o papel no cliente, trocando a sessão temporariamente | Senha do supervisor digitada em máquina de terceiros; a checagem pode ser contornada pelo console do navegador | Validar via função no servidor (RPC) que confere credencial + papel e registra auditoria, sem trocar a sessão local | Pendente
33 | Segurança | Média | LGPD — biometria facial | face_descriptor em cliente-form, contratos-page, FaceCaptureDialog, check-in | Descritores biométricos faciais (dado sensível — LGPD art. 5º, II) circulam e são comparados no navegador | Exposição de dado sensível amplia o risco legal; exige consentimento explícito e minimização | Restringir acesso à coluna, fazer o matching no servidor e revisar consentimento/retenção (a exclusão LGPD já existe — ponto positivo) | Pendente
34 | Segurança | Baixa | Conteúdo HTML dinâmico | contratos-page.tsx:2047, 2371; lp.$slug.tsx:111 | Os 3 usos de dangerouslySetInnerHTML estão sanitizados com DOMPurify (ponto positivo), mas a proteção depende de manter esse padrão | Um novo uso sem DOMPurify abriria brecha de XSS em contratos e landing pages | Ativar a regra de lint react/no-danger como erro e revisar novos usos em code review | Pendente
35 | Regras de Negócio | Alta | Agenda — cancelamento de pacote | app.agenda.tsx:2809; agenda-v2-shell.tsx:667-668 | O confirm() que decide entre cancelar TODOS os itens do pacote (OK) ou APENAS este (Cancelar) não tem opção de desistir da operação | Usuário que quer abortar clica em “Cancelar” e o agendamento é cancelado mesmo assim — perda real de agendamentos do paciente | Trocar por dialog com 3 ações explícitas: “Cancelar todos” / “Apenas este” / “Voltar” | Pendente
36 | Regras de Negócio | Média | Financeiro / Repasse médico | MedicoFormDialog.tsx:478, 585; regras-tab.tsx:390 (+11 pontos com *100 e /100) | Valores monetários calculados com parseFloat e aritmética de ponto flutuante | Arredondamentos incorretos em repasse médico e regras de preço (clássico 0.1+0.2 ≠ 0.3); centavos podem divergir do caixa | Padronizar valores em centavos inteiros (ou utilitário decimal único) em todo o fluxo financeiro | Pendente
37 | Regras de Negócio | Média | Datas no financeiro e agenda | 28 ocorrências de new Date(campo_data) — financeiro.atendimentos.tsx:1412-1820, alertas, lembretes, cliente-form | Datas “YYYY-MM-DD” vindas do banco são interpretadas como UTC ao criar o Date | Vencimentos, alertas, lembretes e aniversários podem aparecer um dia antes no fuso do Brasil (UTC-3) | Criar helper único que trate data-sem-hora como data local e substituir os 28 pontos | Pendente
38 | Regras de Negócio | Média | Permissões — regra padrão ambígua | app-shell.tsx:126-131 (leafAllowed / ROUTE_TO_MODULE) | Rota não mapeada em ROUTE_TO_MODULE some do menu por padrão, mas continua acessível por URL; o menu v2 tem catálogo próprio e pode divergir | Telas novas “desaparecem” do menu sem explicação e a regra de acesso fica ambígua entre menu, URL e banco | Fonte única de verdade módulo×rota compartilhada pelo menu (v1 e v2) e pelo guard de rota | Pendente

## Módulos do Sistema
Módulo | Rota principal | Função | Situação | Observação
Agenda | /app/agenda | Agendamento de consultas e horários médicos | Duplicado (v1 + v2 por flag) | v1 com 5.338 linhas em um único arquivo; v2 atrás da flag agenda_v2
Agenda Express | /app/agenda/express | Agendamento rápido simplificado | Estável
Check-in | /app/checkin | Chegada do paciente na recepção | Estável
Caixa | /app/caixa | Recebimentos e fechamento de caixa | Duplicado (v1 + v2 por flag) | Botões da v2 recarregam a página ao voltar para a v1
Fluxo do paciente | /app/fluxo | Kanban das etapas do atendimento | Estável | Kanban de 7 colunas corrigido para escala responsiva
Clientes / Pacientes | /app/clientes | Cadastro e gestão de pacientes | Duplicado (shell v2 em dev) | Edição de paciente espalhada em 4 componentes diferentes
Orçamentos | /app/orcamentos | Criação e conversão de orçamentos | Duplicado (v1 + v2 por flag)
Recepção / Filas | /app/recepcao | Gestão de filas de espera | Estável
Triagem Enfermagem | /app/triagem-enfermagem | Triagem e sinais vitais | Estável
Cartão Benefícios | /app/cartao-beneficios/* | Planos, contratos, convênios e dependentes | Estável | Vários confirm() nativos; tabela de regras de 1400px (tem scroll)
Atendimento médico (IA) | /app/atendimento-ia | Prontuário assistido por IA | Estável
Nina — WhatsApp | /app/nina | Atendimento automatizado e inbox WhatsApp | Estável | 14 sub-telas numa única rota via hash; colunas fixas sem versão mobile
CRM / Marketing | /app/crm, /app/mkt-* | Leads, campanhas, envios e landing pages | Estável
Financeiro | /app/financeiro/* | Contas, movimento, notas, BI e repasse médico | Estável | 14 sub-rotas; maior módulo do sistema
Equipe | /app/equipe | Gestão de médicos, enfermeiros e funcionários | Sobreposto | Concorre com /app/funcionarios e /app/medicos
RH | /app/hr-* | Ponto, contratos, férias e holerites | Estável
Relatórios / BI | /app/relatorios, /app/painel-executivo | Dashboards e cubo BI | Estável
Segurança & Compliance | /app/auditoria, /app/lgpd, /app/perfis | Auditoria, LGPD e perfis de acesso | Estável
Portal do Paciente | /paciente/*, /p/$token | Área pública do paciente (mobile-first) | Estável | Grids corrigidos para mobile nesta análise
Totem / Autoatendimento | /totem, /autoatendimento | Check-in em quiosque | Estável | Larguras fixas aceitáveis (uso em quiosque)
Menu / Shell | (todas as telas) | Navegação, permissões e troca de clínica | Duplicado (v1 + v2 por flag) | Menu v2 só admin/gestor; links do v1 recarregam a página
Telas dev-* | /app/dev-* | Showcases internos de desenvolvimento | Não deveria ir a produção | 6 rotas no bundle de produção